## Sheet1
EVA Analysis
|  | Earned Value Analysis |  |  | Spending Variance
| Planning Budget | % | $ | Actual To Date | $ | %
ID/design | 1742 | 100% | 1742 | 1690 | -52 | -2.985% | F
Setup | 1360 | 90% | 1224 | 1290 | 66 | 5.392% | U
Planning | 1200 | 60% | 720 | 700 | -20 | -2.778% | F
Implementation support | 2740 | 30% | 822 | 980 | 158 | 19.22% | U
Construction costs | 620100 | 25% | 155025 | 177800 | 22775 | 14.69% | U
Construction costs | 257850 | 15% | 38677.5 | 32400 | -6277.5 | -16.23% | F
Training | 16420 | 15% | 2463 | 2280 | -183 | -7.43% | F
Computers | 15400 | 30% | 4620 | 4620 | 0 | 0%
Books | 10000 | 30% | 3000 | 3240 | 240 | 8% | U
Furniture | 50840 | 30% | 15252 | 13800 | -1452 | -9.52% | F
Monitoring, evaluation and control | 2470 | 15% | 370.5 | 350 | -20.5 | -5.533% | F
End of project transition | 3280 | 0% | 0 | 0 | 0
Shared Services | 6500
Total Project Costs | 989902 |  | 223916 | 239150 | 15234 | 6.803% | U